## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 三 | 四 | 五
2 | 启动 | 5 days | 2022-10-25 | 2022-10-31
3 | 组建核心团队 | 1 day | 2022-10-25 | 2022-10-25
4 | 干系人分析 | 1 day | 2022-10-26 | 2022-10-26
5 | 里程碑计划 | 1 day | 2022-10-27 | 2022-10-27
6 | 制定项目章程 | 1 day | 2022-10-28 | 2022-10-28
7 | 项目启动大会 | 1 day | 2022-10-31 | 2022-10-31
8 | 规划 | 16 days | 2022-11-01 | 2022-11-22
9 | 规划范围 | 5 days | 2022-11-01 | 2022-11-07
10 | 制定需求说明书 | 1 day | 2022-11-01 | 2022-11-01
11 | 界面设计 | 2 days | 2022-11-02 | 2022-11-03
12 | 详细设计说明书 | 1 day | 2022-11-03 | 2022-11-03
13 | 项目范围说明书 | 1 day | 2022-11-03 | 2022-11-03
14 | 创建WBS | 1 day | 2022-11-04 | 2022-11-04
15 | 形成范围基准 | 1 day | 2022-11-07 | 2022-11-07
16 | 规划时间 | 3 days | 2022-11-08 | 2022-11-10
17 | 排序工作包顺序 | 1 day | 2022-11-08 | 2022-11-08
18 | 估算资源 | 1 day | 2022-11-08 | 2022-11-08
19 | 估算持续时间 | 1 day | 2022-11-09 | 2022-11-09
20 | 制定进度计划 | 1 day | 2022-11-10 | 2022-11-10
21 | 形成进度基准 | 1 day | 2022-11-10 | 2022-11-10
22 | 规划成本 | 2 days | 2022-11-11 | 2022-11-14
23 | 项目成本估算 | 1 day | 2022-11-11 | 2022-11-11
24 | 项目预算 | 1 day | 2022-11-11 | 2022-11-11
25 | 形成范围基准 | 1 day | 2022-11-14 | 2022-11-14
26 | 规划质量 | 2 days | 2022-11-15 | 2022-11-16
27 | 制定测试计划 | 1 day | 2022-11-15 | 2022-11-15
28 | 制定测试用例 | 1 day | 2022-11-16 | 2022-11-16
29 | 规划人力资源 | 1 day | 2022-11-17 | 2022-11-17
30 | 制定人力资源计划 | 1 day | 2022-10-17 | 2022-10-17
31 | 制定人员配备管理计划 | 1 day | 2022-10-17 | 2022-10-17
32 | 规划沟通 | 1 day | 2022-11-18 | 2022-11-18
33 | 制定沟通管理计划 | 1 day | 2022-11-18 | 2022-11-18
34 | 规划风险 | 2 days | 2022-11-21 | 2022-11-22
35 | 识别风险 | 1 day | 2022-11-21 | 2022-11-21
36 | 风险分析 | 1 day | 2022-11-21 | 2022-11-21
37 | 制定风险登记册 | 1 day | 2022-11-22 | 2022-11-22
38 | 规划整合 | 1 day | 2022-11-22 | 2022-11-22
39 | 执行与监控 | 16 days | 2022-11-23 | 2022-12-14
40 | 组建项目团队 | 1 day | 2022-11-23 | 2022-11-23
41 | 项目执行 | 9 days | 2022-11-24 | 2022-12-06
42 | 用户模块 | 9 days | 2022-11-24 | 2022-12-06
43 | 登录 | 2 days | 2022-11-24 | 2022-11-25
44 | 首页 | 2 days | 2022-11-28 | 2022-11-29
45 | 训练 | 2 days | 2022-11-30 | 2022-12-01
46 | 检测 | 1 day | 2022-12-02 | 2022-12-02
47 | 我的 | 2 days | 2022-12-05 | 2022-12-06
48 | 项目监控 | 3 days | 2022-12-07 | 2022-12-09
49 | 各项指标监控 | 1 day | 2022-12-07 | 2022-12-07
50 | 监控评审 | 1 day | 2022-12-08 | 2022-12-08
51 | 变更评审 | 1 day | 2022-12-09 | 2022-12-09
52 | 例会 | 1 day | 2022-12-09 | 2022-12-09
53 | 管理干系人 | 1 day | 2022-12-12 | 2022-12-12
54 | 发布项目信息 | 1 day | 2022-12-12 | 2022-12-12
55 | 报告监控指标 | 1 day | 2022-12-12 | 2022-12-12
56 | 干系人沟通 | 1 day | 2022-12-12 | 2022-12-12
57 | 团队建设 | 2 days | 2022-12-13 | 2022-12-14
58 | 培训 | 1 day | 2022-12-13 | 2022-12-13
59 | 娱乐活动 | 1 day | 2022-12-13 | 2022-12-13
60 | 沟通 | 1 day | 2022-12-14 | 2022-12-14
61 | 项目验收 | 1 day | 2022-12-14 | 2022-12-14
62 | 收尾 | 3 days | 2022-12-15 | 2022-12-19
63 | 项目终验 | 2 days | 2022-12-15 | 2022-12-16
64 | 项目内部收尾 | 1 day | 2022-12-19 | 2022-12-19