## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
1 | 启动 | 4个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-28
2 | 组建核心团队 | 1个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-25
3 | 干系人分析 | 1个工作日 | 2022-10-26 | 2022-10-26
4 | 里程碑计划 | 1个工作日 | 2022-10-27 | 2022-10-27
5 | 制定项目章程 | 1个工作日 | 2022-10-28 | 2022-10-28
6 | 规划 | 14个工作日 | 2022-10-29 | 2022-11-11
7 | 规划范围 | 8个工作日 | 2022-10-29 | 2022-10-31
8 | 制定需求说明书 | 1个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-30
9 | 界面设计 | 2个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-31
10 | 详细设计说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31
11 | 项目范围说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31
12 | 创建WBS | 3个工作日 | 2022-10-29 | 2022-10-31
13 | 规划时间 | 2个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-02
14 | 排列工作包顺序 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01
15 | 估算资源 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01
16 | 估算持续时间 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02
17 | 制定进度计划 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02
18 | 规划成本 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
19 | 项目成本估算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
20 | 项目预算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
21 | 规划质量 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
22 | 制定测试计划 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
23 | 制定测试用例 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
24 | 规划人力资源 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
25 | 制定人力资源计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
26 | 制定人员配备管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
27 | 规划沟通 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06
28 | 制定沟通管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06
29 | 规划采购 | 2个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-07
30 | 自制外购分析 | 1个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-07
31 | 制定采购文件 | 1个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-07
32 | 规划风险 | 3个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-11
33 | 识别风险 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09
34 | 风险分析 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09
35 | 制定风险登记表 | 1个工作日 | 2022-11-10 | 2022-11-10
36 | 规划整合 | 1个工作日 | 2022-11-11 | 2022-11-11
37 | 执行与监控 | 39个工作日 | 2022-11-12 | 2022-12-22
38 | 组建项目团队 | 1个工作日 | 2022-11-12 | 2022-11-12
39 | 项目执行 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
40 | 总模块 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
41 | 设置环境变量 | 2个工作日 | 2022-11-13 | 2022-11-14
42 | 选择、设置模型 | 6个工作日 | 2022-11-15 | 2022-11-20
43 | 网页 | 3个工作日 | 2022-11-21 | 2022-11-23
44 | 修正模型 | 5个工作日 | 2022-11-23 | 2022-11-27
45 | 用户中心 | 2个工作日 | 2022-11-28 | 2022-11-29
46 | 设置代理 | 3个工作日 | 2022-11-29 | 2022-12-01
47 | 项目监控 | 6个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-07
48 | 各项指标监控 | 3个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-04
49 | 监控评审 | 1个工作日 | 2022-12-05 | 2022-12-05
50 | 变更评审 | 1个工作日 | 2022-12-06 | 2022-12-06
51 | 例会 | 1个工作日 | 2022-12-07 | 2022-12-07
52 | 管理干系人 | 3个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-10
53 | 发布项目信息 | 1个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-08
54 | 报告监控指标 | 1个工作日 | 2022-12-09 | 2022-12-09
55 | 干系人沟通 | 1个工作日 | 2022-12-10 | 2022-12-10
56 | 团队建设 | 12个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-22
57 | 培训 | 4个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-14
58 | 娱乐活动 | 2个工作日 | 2022-12-15 | 2022-12-16
59 | 沟通 | 2个工作日 | 2022-12-17 | 2022-12-18
60 | 采购 | 3个工作日 | 2022-12-19 | 2022-12-21
61 | 项目验收 | 1个工作日 | 2022-12-22 | 2022-12-22
62 | 收尾 | 2个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-24
63 | 项目终验 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23
64 | 结束采购 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23
65 | 项目内部收尾 | 1个工作日 | 2022-12-24 | 2022-12-24