## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 启动 | 4个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-29 |  |  | 五 | 六 | 日
2 | 组建核心团队 | 1个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  | 项目经理，UI专家，设计专家，需求专家，质量专家
3 | 干系人分析 | 1个工作日 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 项目经理
4 | 里程碑计划 | 1个工作日 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 项目经理
5 | 制定项目章程 | 1个工作日 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2，3,4 | 项目经理
6 | 项目启动大会 | 1个工作日 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 5 | 项目经理，需求专家，设计专 家，UI专家
7 | 规划 | 13个工作日 | 2022-10-30 | 2022-11-11
8 | 规划范围 | 2个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-31
9 | 制定需求说明书 | 1个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 6 | 需求专家
10 | 界面设计 | 2个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 9 | UI专家
11 | 详细设计说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 9 | 设计专家
12 | 项目范围说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 9 | 项目经理
13 | 创建WBS | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 10,11,12 | 项目经理
14 | 规划时间 | 2个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-02
15 | 排列工作包顺序 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  | 项目经理
16 | 估算资源 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 15 | 项目经理
17 | 估算持续时间 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 16 | 项目经理
18 | 制定进度计划 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 17 | 项目经理
19 | 规划成本 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
20 | 项目成本估算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  | 项目经理
21 | 项目预算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 20 | 项目经理
22 | 规划质量 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
23 | 制定测试计划 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  | 质量专家
24 | 制定测试用例 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 23 | 质量专家
25 | 规划人力资源 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
26 | 制定人力资源计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 16 | 项目经理
27 | 制定人员配备管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 26 | 项目经理
28 | 规划沟通 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06
29 | 制定沟通管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 27 | 项目经理
30 | 规划采购 | 2个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-08
31 | 自制外购分析 | 1个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 16 | 项目经理
32 | 制定采购文件 | 1个工作日 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 31 | 项目经理
33 | 规划风险 | 3个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-11
34 | 识别风险 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 14、19、22、25 | 项目经理
35 | 风险分析 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 34 | 项目经理
36 | 制定风险登记表 | 1个工作日 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 35 | 项目经理
37 | 规划整合 | 1个工作日 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 36 | 项目经理
38 | 执行与监控 | 25个工作日 | 2022-11-12 | 2022-12-22
39 | 组建项目团队 | 1个工作日 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 7 | 项目经理，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3
40 | 项目执行 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
41 | 总模块 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
42 | 首页 | 3个工作日 | 2022-11-13 | 2022-11-21 | 39 | 程序员1
43 | 注册 | 2个工作日 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 42 | 程序员1
44 | 登录 | 2个工作日 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 43 | 程序员2
45 | 设置环境变量 | 3个工作日 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 42、44 | 程序员2
46 | 用户中心 | 5个工作日 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 44 | 程序员3
47 | 设置代理 | 3个工作日 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 42、44 | 程序员3
48 | 项目监控 | 6个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-07
49 | 各项指标监控 | 3个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-04 | 39 | 测试员1，项目经理，测试员2
50 | 监控评审 | 1个工作日 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 49 | 设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
51 | 变更评审 | 1个工作日 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 50 | 设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
52 | 例会 | 1个工作日 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 39 | UI专家，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
53 | 管理干系人 | 3个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-10
54 | 发布项目信息 | 1个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 39 | 项目经理
55 | 报告监控指标 | 1个工作日 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 39 | 项目经理
56 | 干系人沟通 | 1个工作日 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 39 | 项目经理
57 | 团队建设 | 12个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-22
58 | 培训 | 4个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-14 | 39 | UI专家，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
59 | 娱乐活动 | 2个工作日 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 39 | UI专家，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
60 | 沟通 | 2个工作日 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 39 | UI专家，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
61 | 采购 | 3个工作日 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 39 | 项目经理
62 | 项目验收 | 1个工作日 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 40 | UI专家，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
63 | 收尾 | 2个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-24
64 | 项目终验 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 62 | UI专家，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家
65 | 结束采购 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 62 | 项目经理
66 | 项目内部收尾 | 1个工作日 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 62 | UI专家，测试员1，测试员2，程序员1，程序员2，程序员3，设计专家，项目经理，需求专家，质量专家