## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 三 | 四 | 五
1 | 启动 | 4个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-29
2 | 组建核心团队 | 1个工作日 | 2022-10-25 | 2022-10-25
3 | 干系人分析 | 1个工作日 | 2022-10-26 | 2022-10-26
4 | 里程碑计划 | 1个工作日 | 2022-10-27 | 2022-10-27
5 | 制定项目章程 | 1个工作日 | 2022-10-28 | 2022-10-28
6 | 项目启动大会 | 1个工作日 | 2022-10-29 | 2022-10-29
7 | 规划 | 13个工作日 | 2022-10-30 | 2022-11-11
8 | 规划范围 | 2个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-31
9 | 制定需求说明书 | 1个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-30
10 | 界面设计 | 2个工作日 | 2022-10-30 | 2022-10-31
11 | 详细设计说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31
12 | 项目范围说明书 | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31
13 | 创建WBS | 1个工作日 | 2022-10-31 | 2022-10-31
15 | 规划时间 | 2个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-02
16 | 排列工作包顺序 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01
17 | 估算资源 | 1个工作日 | 2022-11-01 | 2022-11-01
18 | 估算持续时间 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02
19 | 制定进度计划 | 1个工作日 | 2022-11-02 | 2022-11-02
21 | 规划成本 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
22 | 项目成本估算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
23 | 项目预算 | 1个工作日 | 2022-11-03 | 2022-11-03
25 | 规划质量 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
26 | 制定测试计划 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
27 | 制定测试用例 | 1个工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-04
28 | 规划人力资源 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
29 | 制定人力资源计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
30 | 制定人员配备管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-05 | 2022-11-05
31 | 规划沟通 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06
32 | 制定沟通管理计划 | 1个工作日 | 2022-11-06 | 2022-11-06
33 | 规划采购 | 2个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-08
34 | 自制外购分析 | 1个工作日 | 2022-11-07 | 2022-11-07
35 | 制定采购文件 | 1个工作日 | 2022-11-08 | 2022-11-08
36 | 规划风险 | 3个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-11
37 | 识别风险 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09
38 | 风险分析 | 1个工作日 | 2022-11-09 | 2022-11-09
39 | 制定风险登记表 | 1个工作日 | 2022-11-10 | 2022-11-10
40 | 规划整合 | 1个工作日 | 2022-11-11 | 2022-11-11
41 | 执行与监控 | 39个工作日 | 2022-11-12 | 2022-12-22
42 | 组建项目团队 | 1个工作日 | 2022-11-12 | 2022-11-12
43 | 项目执行 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
44 | 总模块 | 18个工作日 | 2022-11-13 | 2022-12-01
45 | 首页 | 8个工作日 | 2022-11-13 | 2022-11-21
46 | 注册 | 2个工作日 | 2022-11-21 | 2022-11-22
47 | 登录 | 2个工作日 | 2022-11-22 | 2022-11-23
48 | 设置环境变量 | 3个工作日 | 2022-11-23 | 2022-11-25
49 | 用户中心 | 5个工作日 | 2022-11-25 | 2022-11-29
50 | 设置代理 | 3个工作日 | 2022-11-29 | 2022-12-01
51 | 项目监控 | 6个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-07
52 | 各项指标监控 | 3个工作日 | 2022-12-02 | 2022-12-04
53 | 监控评审 | 1个工作日 | 2022-12-05 | 2022-12-05
54 | 变更评审 | 1个工作日 | 2022-12-06 | 2022-12-06
55 | 例会 | 1个工作日 | 2022-12-07 | 2022-12-07
56 | 管理干系人 | 3个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-10
57 | 发布项目信息 | 1个工作日 | 2022-12-08 | 2022-12-08
58 | 报告监控指标 | 1个工作日 | 2022-12-09 | 2022-12-09
59 | 干系人沟通 | 1个工作日 | 2022-12-10 | 2022-12-10
60 | 团队建设 | 12个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-22
61 | 培训 | 4个工作日 | 2022-12-11 | 2022-12-14
62 | 娱乐活动 | 2个工作日 | 2022-12-15 | 2022-12-16
63 | 沟通 | 2个工作日 | 2022-12-17 | 2022-12-18
64 | 采购 | 3个工作日 | 2022-12-19 | 2022-12-21
65 | 项目验收 | 1个工作日 | 2022-12-22 | 2022-12-22
66 | 收尾 | 2个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-24
67 | 项目终验 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23
68 | 结束采购 | 1个工作日 | 2022-12-23 | 2022-12-23
69 | 项目内部收尾 | 1个工作日 | 2022-12-24 | 2022-12-24